## Sheet1
KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT PHÂN TÍCH
Dự án: Chuẩn hóa kết nối và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin Maritime Bank
|  | Version: | 1.0
|  | Ngày lập: | 2012-09-27
|  | Người lập: | Ngô Xuân Phong
STT | Công việc | Mô tả | Trách nhiệm | Kết quả | Từ ngày | Đến ngày
1 | Khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu | Chi tiết ưd nào sử dụng dịch vụ của ứng dụng nào, qua giao thức gì, khuôn dạng dữ liệu trao đổi ra sao |  |  | 2011-07-04 | 2011-07-09
1.1 | Tổng quan các kết nối, yêu cầu | Các ứng dụng sử dụng dịch vụ là Ebank, SMS banking, Starfish, Tsunami, Etax, Mtrading, Mpayroll | Tuấn, Hiếu, Phong, T.Anh, Xuyên | Biên bản họp | 2012-09-28 | 2012-09-28
1.2 | Các kết nối tới SMS banking |  | Tuấn, Phong, Xuyên | Biên bản họp | 2012-10-01 | 2012-10-01
1.3 | Các kết nối tới ebank |  | Tuấn, Phong, Xuyên | Biên bản họp | 2012-10-01 | 2012-10-02
1.4 | Các kết nối tới SMS OTP |  | Tuấn, Phong, Xuyên | Biên bản họp | 2012-10-01 | 2012-10-02
1.5 | Các kết nối tới RSA AM |  | Tuấn, Phong, Xuyên | Biên bản họp | 2012-10-01 | 2012-10-02
1.6 | Các kết nối tới Fee |  | Tuấn, Phong, Xuyên | Biên bản họp | 2012-10-01 | 2012-10-02
1.7 | Các kết nối tới Tsunami |  | Tuấn, Phong, Xuyên | Biên bản họp | 2012-10-01 | 2012-10-02
1.8 | Các kết nối tới Core Bank |  | Tuấn, Phong, Xuyên | Biên bản họp | 2012-10-02 | 2012-10-02
1.6 | Lấy khuôn dạng dữ liệu chi tiết | Yêu cầu: có môi trường UAT của các ứng dụng cung cấp dịch vụ, sử dụng tool SoapUI | Xuyên | Tài liệu | 2012-10-01 | 2012-10-06
1.7 | Làm tài liệu |  | Xuyên | Tài liệu | 2012-10-01 | 2012-10-13
1.8 | Phê duyệt tài liệu yêu cầu |  | MSB (A Khánh/Hiếu?) | Tài liệu được phê duyệt | 2012-10-15 | 2012-10-17
2 | Thiết kế tổng thể | Thiết kế kiến trúc Thiết kế các chuẩn cung cấp được lựa chọn (MQ, WS). Thiết kế các cơ chế kết nối backend Thiết kế chung cho các cơ chế ghi log, exception, hạn chế tốc độ gửi vào backend, …
2.1 | Thiết kế kiến trúc |  | Tuấn Anh |  | 2012-09-28 | 2012-10-03
2.2 | Thiết kế các chuẩn |  | Tuấn Anh |  | 2012-10-04 | 2012-10-08
2.3 | Làm tài liệu thiết kế tổng thể |  | Tuấn Anh |  | 2012-09-28 | 2012-10-08
2.4 | Trình bày |  | A Khánh, Hiếu, …, T.Anh, Phong |  | 2012-10-09 | 2012-10-09
2.5 | Phê duyệt thiết kế tổng thể |  | MSB (A Khánh/Hiếu?) |  | 2012-10-10 | 2012-10-10