## Sheet1
KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ CHI TiẾT
Dự án: Chuẩn hóa kết nối và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin Maritime Bank
|  | Version: | 1.0
|  | Ngày lập: | 2012-10-09
|  | Người lập: | Ngô Xuân Phong
STT | Công việc | Mô tả | Trách nhiệm | Kết quả | Từ ngày | Đến ngày
1 | Thiết kế chi tiết | Thiết kế + Làm tài liệu |  | Tài liệu
1.1 | Kết nối ESB - core bank |  | Kiên, TA | Tài liệu | 2012-10-09 | 2012-10-09
1.2 | Kết nối ESB - RSA và SMS OTP (java call) |  | Kiên, TA | Tài liệu | 2012-10-09 | 2012-10-09
1.3 | Kết nối ESB - Tsunami (cung cấp dịch vụ dạng HTTP get RESTFUL) |  | Kiên, TA | Tài liệu | 2012-10-10 | 2012-10-10
1.4 | Kết nối ESB với các ứng dụng khác cung cấp dịch vụ dạng web service: - SMS banking - Fee - Ebank |  | Kiên, TA | Tài liệu | 2012-10-10 | 2012-10-10
1.5 | Kết nối ESB - Starfish | Thiết kế msg template, Qin, Qout + các flow liên quan | TA | Tài liệu | 2012-10-11 | 2012-10-15
1.6 | Kết nối ESB - Mpayroll | Thiết kế msg template, Qin, Qout + các flow liên quan | TA | Tài liệu | 2012-10-16 | 2012-10-30
1.7 | Kết nối ESB - Mtrading | Thiết kế msg template, Qin, Qout + các flow liên quan | TA | Tài liệu | 2012-10-16 | 2012-10-30
1.8 | Kết nối ESB - Tsunami | Thiết kế msg template, Qin, Qout + các flow liên quan | TA | Tài liệu | 2012-10-16 | 2012-10-30
1.9 | Kết nối ESB - SMS banking | Thiết kế msg template, Qin, Qout + các flow liên quan | TA | Tài liệu | 2012-10-16 | 2012-10-30
1.1 | Kết nối ESB - eBank | Thiết kế msg template, Qin, Qout + các flow liên quan | TA | Tài liệu | 2012-10-16 | 2012-10-30
1.11 | Kết nối ESB - Services GW | Thiết kế msg template, Qin, Qout + các flow liên quan | TA | Tài liệu | 2012-10-16 | 2012-10-30
1.12 | Kết nối ESB - SMS GW | Thiết kế msg template, Qin, Qout + các flow liên quan | TA | Tài liệu | 2012-10-16 | 2012-10-30
1.13 | Thiết kế chi tiết log DB |  | Kiên | Tài liệu | 2012-10-26 | 2012-10-31
1.14 | Thiết kế chi tiết ứng dụng theo dõi đối chiếu |  | Tuấn | Tài liệu | 2012-10-26 | 2012-10-31
1.15 | Trình bày, phê duyệt |  | Team + a Khánh | Tài liệu được phê duyệt | 2012-11-01 | 2012-11-02