## Sheet1
KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN LẬP TRÌNH
Dự án: Chuẩn hóa kết nối và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin Maritime Bank
|  | Version: | 1.0
|  | Ngày lập: | 2012-10-30
|  | Người lập: | Ngô Xuân Phong
STT | Công việc | Mô tả | Trách nhiệm | Kết quả | Từ ngày | Đến ngày
1 | Lập trình các thành phần chung |  | Kiên | Mã lệnh | 2012-10-31 | 2012-11-10
1.1 | RequestMainFlow
1.2 | ResponseMainFlow
1.3 | ExceptionHandlingFlow
1.4 | LoggingFlow
2 | Lập trình các flow cho các ứng dụng cung cấp dịch vụ |  | Kiên, Đạt | Mã lệnh
2.1 | CoreFlow |  | Kiên |  | 2012-11-12 | 2012-11-23
2.2 | RSAFlow |  | Kiên |  | 2012-11-24 | 2012-11-30
2.3 | TsunamiFlow |  | Đạt |  | 2012-11-07 | 2012-11-13
2.4 | Các ưd cc dạng webservice |  | Đạt |  | 2012-11-14 | 2012-11-27
- eBankFlow
- SMSBFlow
- FeeFlow
- OTPFlow
2.5 | eBank: sửa Backend Connector |  | Kiên |  | 2012-12-01 | 2012-12-10
2.6 | Tạo mới Tax Gateway | là 1 web service, kết nối sang Thuế và Hải quan (Thuế, Hải quan cung cấp web service) | Kiên |  | 2012-12-11 | 2012-12-19
3 | Lập trình các MQ adapter cho các ưd sử dụng dịch vụ |  |  | Mã lệnh | 2012-11-01 | 2012-12-19
3.1 | Starfish |  | MSB team
3.2 | Tsunami |  | MSB team
3.3 | Mpayroll |  | MSB team
3.4 | Mtrading |  | MSB team
3.5 | SMS banking |  | MSB team
3.6 | SMS Gateway |  | MSB team
3.7 | Service Gateway |  | MSB team
3.8 | eTax |  | Seatech (Hoa?)
4 | Ứng dụng theo dõi, tra cứu, đối chiếu |  |  | Mã lệnh
4.1 | Lấy dữ liệu từ core | Sử dụng Oracle Gateway | Đạt |  | 2012-11-28 | 2012-12-10
4.2 | Xây dựng ứng dụng | Sử dụng Java Struts | ? |  | 2012-11-15 | 2012-12-19