## Sheet1
KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN UAT
Dự án: Chuẩn hóa kết nối và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin Maritime Bank
STT | Công việc | Mô tả | Trách nhiệm | Kết quả | Từ ngày | Đến ngày
1 | Starfish |  |  |  | 2013-01-21 | 2013-01-21
2 | CAD |  |  |  | 2013-01-21 | 2013-01-21
3 | Tsunami |  |  |  | 2013-01-22 | 2013-01-23
4 | Mpayroll |  |  |  | 2013-01-24 | 2013-01-24
5 | SMS Banking |  |  |  | 2013-01-24 | 2013-01-26
6 | eTax |  |  |  | 2013-01-21 | 2013-01-26
7 | Các ưd khác chưa chuyển đổi sang MQ client (Nối vào OneConnect Web service mới) |  |  |  | 2013-01-21 | 2013-01-26
8 | Ưd monitor |  |  |  | 2013-01-24 | 2013-01-26
9 | eBank |  |  |  | 2013-01-28 | 2013-02-01